## Product Backlog
BORO KASZINÓ – PRODUCT BACKLOG
Iskolai célú kaszinó-szimuláció kizárólag virtuális zsetonokkal; valódi pénzes befizetés, fogadás és kifizetés nélkül.
ID | Epic / főtéma | Típus | Feladat / User Story | Leírás | Prioritás (1–10) | Elfogadási feltétel | Sprint | Állapot | Felelős
BKC-01 | Projektalapok és infrastruktúra | Technikai feladat | Git repository és csapatmunka beállítása | Közös repository létrehozása, projektmappák és alapvető együttműködési szabályok beállítása. | 10 | A csapattagok hozzáférnek a repositoryhoz; a projekt forráskódja verziókövetett; a README tartalmazza az alapvető indítási lépéseket. | 1. sprint | Backlog | Minden csapattag
BKC-02 | Projektalapok és infrastruktúra | Technikai feladat | Alkalmazás vázának és navigációjának elkészítése | A főoldal, fejléc, menü és fő nézetek alapstruktúrájának kialakítása. | 8 | A felhasználó el tud jutni a főoldalról a bejelentkezéshez és a játékok listájához; a menüpontok működnek. | 1. sprint | Backlog | Frontend fejlesztő
BKC-03 | Projektalapok és infrastruktúra | Technikai feladat | Adatbázis és alap táblák létrehozása | A felhasználók, zsetonegyenlegek, játékmenetek és eseménynaplók adatmodelljének megtervezése. | 10 | Az adatbázis létrehozható; a fő táblák és kapcsolataik dokumentáltak; a migrációk vagy séma-leírás futtatható. | 1. sprint | Backlog | Backend fejlesztő
BKC-04 | Projektalapok és infrastruktúra | Technikai feladat | Környezeti változók és konfiguráció beállítása | Adatbázis-kapcsolat és fejlesztői beállítások kezelése környezeti változókkal. | 9 | A konfiguráció nem tartalmaz éles titkokat a repositoryban; elérhető példa .env fájl; a hiányzó beállításról érthető hibaüzenet készül. | 1. sprint | Backlog | Backend fejlesztő
BKC-05 | Felhasználókezelés és jogosultságok | Technikai feladat | Users modell és felhasználói tábla | A felhasználók azonosítójának, e-mail-címének, jelszóhashének, szerepkörének és létrehozási dátumának tárolása. | 10 | Minden felhasználó egyedi azonosítót kap; az e-mail egyedi; jelszó sima szövegként nem kerül adatbázisba. | 1. sprint | Backlog | Backend fejlesztő
BKC-06 | Felhasználókezelés és jogosultságok | User Story | Regisztráció | Mint új látogató, szeretnék fiókot létrehozni e-mail-címmel és jelszóval, hogy menthető legyen a játékállapotom. | 10 | Érvényes adatokkal létrejön a fiók; hibás mezőknél és foglalt e-mailnél a rendszer jelzi a hibát. | 1. sprint | Backlog | Frontend + backend
BKC-07 | Felhasználókezelés és jogosultságok | User Story | Bejelentkezés | Mint regisztrált játékos, szeretnék bejelentkezni, hogy elérjem a saját zsetonegyenlegemet és játékmeneteimet. | 10 | Helyes adatokkal sikeres bejelentkezés történik; hibás adatokkal a védett funkciók nem érhetők el. | 1. sprint | Backlog | Frontend + backend
BKC-08 | Felhasználókezelés és jogosultságok | User Story | Kijelentkezés | Mint bejelentkezett játékos, szeretnék biztonságosan kijelentkezni, hogy más ne használhassa a fiókomat. | 7 | Kijelentkezés után a védett oldalak új hitelesítés nélkül nem érhetők el. | 2. sprint | Backlog | Frontend + backend
BKC-09 | Felhasználókezelés és jogosultságok | Technikai feladat | API-végpontok és szerepkörök védelme | Hitelesítési middleware és játékos/admin jogosultság-ellenőrzés bevezetése. | 9 | A védett végpontok ellenőrzik a bejelentkezést; admin műveletet csak admin szerepkör végezhet; jogosulatlan kérés elutasításra kerül. | 2. sprint | Backlog | Backend fejlesztő
BKC-10 | Felhasználókezelés és jogosultságok | User Story | Saját profil megtekintése | Mint játékos, szeretném látni a profiladataimat és a fiók létrehozásának dátumát, hogy ellenőrizhessem a fiókomat. | 6 | A felhasználó saját profilját látja; más felhasználó adatai nem jelennek meg. | 2. sprint | Backlog | Frontend + backend
BKC-11 | Virtuális zsetonrendszer | Technikai feladat | Virtuális zsetonegyenleg létrehozása | Minden új fiókhoz induló, kizárólag a szimulációban használható zsetonegyenleg hozzárendelése. | 10 | Új játékos meghatározott kezdő zsetont kap; a zseton nem váltható valódi pénzre és nem vásárolható meg. | 1. sprint | Backlog | Backend fejlesztő
BKC-12 | Virtuális zsetonrendszer | Technikai feladat | Zsetonmozgások naplózása | A játékok előtti tétlevonás, nyereményjóváírás és adminisztratív korrekció rögzítése. | 9 | Minden egyenlegváltozásnál tárolódik az esemény típusa, értéke és időpontja; korábbi naplóbejegyzés nem írható át a normál felületről. | 2. sprint | Backlog | Backend fejlesztő
BKC-13 | Virtuális zsetonrendszer | Technikai feladat | Egyenleg és tét ellenőrzése | Szerveroldali ellenőrzések készítése, hogy a tét pozitív legyen és ne haladja meg az elérhető zsetonokat. | 10 | Nulla vagy negatív tét nem fogadható el; elégtelen egyenleggel nem indul játék; az egyenleg nem mehet mínuszba. | 2. sprint | Backlog | Backend fejlesztő
BKC-14 | Virtuális zsetonrendszer | User Story | Egyenleg és játékelőzmények megtekintése | Mint játékos, szeretném látni a zsetonegyenlegemet és a korábbi köreimet, hogy követni tudjam a szimulációs eredményeimet. | 8 | Megjelenik az aktuális virtuális zsetonegyenleg és a legutóbbi játékmenetek listája; más játékos előzményei rejtve maradnak. | 2. sprint | Backlog | Frontend + backend
BKC-15 | Virtuális zsetonrendszer | User Story | Napi gyakorló zseton igénylése | Mint játékos, szeretnék naponta korlátozott mennyiségű ingyenes gyakorló zsetont kapni, hogy a játékokat pénzügyi kockázat nélkül kipróbálhassam. | 6 | A funkció naponta legfeljebb egyszer használható; a jóváírás naplózódik; nincs valódi pénzes tranzakció. | 3. sprint | Backlog | Frontend + backend
BKC-16 | Játékok és szimuláció | User Story | Játékok katalógusának megtekintése | Mint játékos, szeretném látni az elérhető szimulációs játékokat és rövid szabályaikat, hogy kiválaszthassam, mivel játszom. | 9 | A katalógus megjeleníti a játék nevét, rövid leírását és szabályait; csak engedélyezett játék indítható. | 1. sprint | Backlog | Frontend fejlesztő
BKC-17 | Játékok és szimuláció | Technikai feladat | Közös játékmenet-kezelő API kialakítása | Olyan backend logika készítése, amely egységesen kezeli a tét validálását, a kör indítását és az eredmény mentését. | 9 | Minden játék ugyanazt az ellenőrzött folyamatot használja; az eredmény és zsetonváltozás egymáshoz illeszkedve mentődik. | 2. sprint | Backlog | Backend fejlesztő
BKC-18 | Játékok és szimuláció | User Story | Rulett szimuláció kipróbálása | Mint játékos, szeretnék virtuális rulettkört indítani, hogy megismerjem a játék logikáját és a véletlen kimenetel működését. | 8 | A képernyőn látszik a tét, a szimulált eredmény és a zsetonváltozás; a szabályok előre olvashatók; valódi pénz nincs használatban. | 2. sprint | Backlog | Frontend + backend
BKC-19 | Játékok és szimuláció | User Story | Kockadobásos játék kipróbálása | Mint játékos, szeretnék virtuális kockadobásos játékot indítani, hogy egyszerű szabályokkal teszteljem a szimulációt. | 7 | A rendszer megjeleníti a dobás eredményét, a szabály szerinti kimenetelt és az egyenleg változását. | 2. sprint | Backlog | Frontend + backend
BKC-20 | Játékok és szimuláció | User Story | Magasabb vagy alacsonyabb játék kipróbálása | Mint játékos, szeretnék egy egyszerű magasabb/alacsonyabb kártya-szimulációval játszani, hogy teszteljem a döntés és eredmény kapcsolatát. | 6 | A játék véletlenszerű lapot mutat; a játékos tippje után látható az eredmény; az egyenleg a dokumentált szabály szerint változik. | 3. sprint | Backlog | Frontend + backend
BKC-21 | Játékok és szimuláció | Technikai feladat | Véletlen eredmény és kifizetési szabályok tesztelése | A szimuláció véletlen kimeneteleinek és előre dokumentált virtuális pontszabályainak ellenőrzése. | 8 | A szabályok a felületen olvashatók; a kliens nem tudja meghamisítani a szerver által elfogadott eredményt; a tesztesetek lefedik a fő kimeneteleket. | 2. sprint | Backlog | Backend fejlesztő + tesztelő
BKC-22 | Játékok és szimuláció | User Story | Játék eredményének visszajelzése | Mint játékos, szeretném egyértelműen látni, hogy nyertem vagy vesztettem-e a körben, és hogyan változott a zsetonegyenlegem. | 8 | Minden befejezett kör után látszik a kimenetel, az előző és új egyenleg, valamint a tét. | 2. sprint | Backlog | Frontend fejlesztő
BKC-23 | Adminisztráció és felügyelet | User Story | Admin felület megnyitása jogosultsággal | Mint adminisztrátor, szeretném elérni a kezelőfelületet, hogy felügyeljem a tesztrendszer működését. | 7 | Az admin felület kizárólag admin szerepkörrel érhető el; jogosulatlan hozzáférés elutasításra kerül. | 3. sprint | Backlog | Frontend + backend
BKC-24 | Adminisztráció és felügyelet | User Story | Felhasználók listázása | Mint adminisztrátor, szeretném látni a regisztrált tesztfelhasználókat, hogy ellenőrizhessem a rendszer működését. | 6 | A lista csak adminnak érhető el; a jelszó és a jelszóhash soha nem jelenik meg. | 3. sprint | Backlog | Frontend + backend
BKC-25 | Adminisztráció és felügyelet | Technikai feladat | Játékszabályok és játékok engedélyezésének kezelése | Admin beállítás készítése a szimulációs játékok ki- és bekapcsolására, valamint a szabályleírások frissítésére. | 5 | Letiltott játék nem indítható; a szabálymódosítás mentése után az új leírás látható; minden művelet naplózódik. | 3. sprint | Backlog | Frontend + backend
BKC-26 | Adminisztráció és felügyelet | Technikai feladat | Adminisztrációs eseménynapló | A fontos adminműveletek és hibás hozzáférési kísérletek naplózásának megvalósítása. | 7 | A napló tartalmazza az eseményt, időpontot és érintett rekord azonosítóját; érzékeny jelszóadat nem kerül bele. | 3. sprint | Backlog | Backend fejlesztő
BKC-27 | Tesztelés, dokumentáció és bemutató | Technikai feladat | Regisztrációs és bejelentkezési tesztek | Sikeres és hibás felhasználói belépési esetek tesztelése. | 8 | A regisztrációs, bejelentkezési és jogosultság-ellenőrzési alaptesztek futtathatók, az eredmények dokumentáltak. | 2. sprint | Backlog | Tesztelő / fejlesztő
BKC-28 | Tesztelés, dokumentáció és bemutató | Technikai feladat | Játék- és egyenlegfolyamat tesztelése | A tétek, eredmények, egyenlegváltozások és játékelőzmények tesztelése. | 9 | A nulla tétet és elégtelen egyenleget a rendszer elutasítja; a megengedett körök helyes eredményt és naplóbejegyzést adnak. | 3. sprint | Backlog | Tesztelő / fejlesztő
BKC-29 | Tesztelés, dokumentáció és bemutató | Technikai feladat | Reszponzív és akadálymentes felület ellenőrzése | A fő nézetek ellenőrzése mobilon és asztali kijelzőn, olvasható kontrasztokkal és billentyűzetes navigációval. | 6 | A fő funkciók mobilméreten is használhatók; az űrlapok címkézettek; a fókusz jól látható; nincs levágott alapvető tartalom. | 3. sprint | Backlog | Frontend fejlesztő + tesztelő
BKC-30 | Tesztelés, dokumentáció és bemutató | Technikai feladat | README, adatmodell és bemutató dokumentáció elkészítése | A projekt céljának, technológiáinak, indításának, adatmodelljének és virtuális zsetonokra vonatkozó szabályainak dokumentálása. | 8 | A README alapján a projekt helyben elindítható; a bemutató leírja a fő funkciókat, a korlátokat és a tesztelés módját. | 3. sprint | Backlog | Minden csapattag

## Tábla és sprintterv
BORO KASZINÓ – TÁBLA ÉS SPRINTTERV
Digitális tábla oszlopa | Mikor kerül ide a kártya?
Backlog (Ötletek) | Minden új feladat ide kerül, amíg a csapat nem kezdi el.
Folyamatban | A kijelölt felelős dolgozik rajta.
Tesztelés / Review alatt | A fejlesztés elkészült; ellenőrzés vagy csapattársi átnézés következik.
Kész | Az elfogadási feltételek teljesültek, az ellenőrzés sikeres.
Sprint | Cél | Feladatok
1. sprint – 1–3. hét | Működjön a projekt alapja, a fiók létrehozása/bejelentkezés, a kezdő virtuális zseton és a játékválasztó felület. | BKC-01–BKC-07, BKC-11, BKC-16
2. sprint – 4–6. hét | Legyen védett API, egyenlegkezelés, naplózás, legalább két szimulációs játék, valamint alap tesztek. | BKC-08–BKC-09, BKC-12–BKC-14, BKC-17–BKC-19, BKC-21–BKC-22, BKC-27
3. sprint – 7–9. hét | Készüljenek el a további játék, adminfunkciók, teljesebb tesztelés, reszponzív felület és dokumentáció. | BKC-10, BKC-15, BKC-20, BKC-23–BKC-26, BKC-28–BKC-30
Összes feladat | 30
1. sprint feladatai | 9
2. sprint feladatai | 12
3. sprint feladatai | 9
Virtuális zsetonrendszer | A rendszer csak játékbeli pontokat kezel; nincs valódi pénz és pénzügyi tranzakció.

## Projektleírás
BORO KASZINÓ – PROJEKTLEÍRÁS
Téma | Boro Kaszinó – oktatási célú kaszinó-szimulátor
Projekt célja | Egy olyan webes alkalmazás elkészítése, amelyben a felhasználó regisztrálhat, virtuális zsetonokat kap, és egyszerű szerencsejáték-szimulációkat próbálhat ki.
Iskolai keretezés | A program kizárólag oktatási és demonstrációs célú. Nincs valódi pénzes befizetés, fogadás, pénznyeremény, kifizetés vagy zsetonvásárlás.
Fő funkciók | Regisztráció és bejelentkezés; virtuális zsetonegyenleg; játéklista és játékszabályok; rulett-, kockadobás- és magasabb/alacsonyabb szimuláció; játékelőzmények; adminisztráció; tesztelés és dokumentáció.
Javasolt technológiák | Frontend: HTML,CSS,JavaScript és Angulár. Backend: Node.js + Express. Adatbázis: MySQL. A technológiákat Emán elvárásai szerint kell véglegesíteni :3
A backlog használata | A 30 feladatot digitális kártyaként lehet felvinni valamibe vagy Trellóba. A kártyán található az ID, a prioritás, az elfogadási feltétel, a sprint és a felelős.
Megjegyzés | Jó napot kedves tanár úúúúúúr ^^